# Mosaic Desktop 项目实施文档

产品需求与交互规范及开发蓝图

文档版本：2.0　｜　编制日期：2026 年 10 月 22 日　｜　适用平台：Windows

文档版本 2.0 表示本次规划修订；软件交付仍从 V0.1 开始。本文件用于确定开发范围、接口边界、实施顺序和验收方法，供产品、设计、开发与测试共同使用。

# 1 实施结论

Mosaic Desktop 采用“轻量桌面 + 按需工作台 + 统一资源与命令”的架构。Windows Explorer 保持运行；Mosaic 通过独立窗口、系统托盘和快捷键增强现有桌面。桌面、Dock、搜索、资源库和工作空间使用同一份资源身份与命令定义，用户可以独立关闭各个可见模块。

实施的第一目标是完成一条真实闭环：选择索引目录 → 搜索文件或应用 → 打开或收藏 → 加入资源集合 → 固定到 Dock 或工作空间 → 切换工作空间后继续使用。视觉效果服务于这条闭环。

确定以下基线：

原生外壳使用 C#、.NET 10 LTS、WPF 和封装后的 Win32 API；复杂工作台使用一个按需创建的 WebView2 宿主与 React、TypeScript 前端。

常驻 Dock、Command Palette、Control Center 和少量桌面 Widget 使用原生界面。Dashboard、Resource Library、Customization Studio 在同一个工作台窗口内切换路由。

本地 SQLite 保存用户元数据和配置；Everything 是可选文件搜索提供器，同时保留只索引用户选定目录的本地搜索。

V0.1 验证桌面基础，V0.2 交付可日常使用的搜索版本，V0.3 作为产品 MVP，完成资源、工作空间和定制的闭环。

桌面精灵的美术、角色设计、动画素材和声音暂不制作。V0.4 仅用几何占位验证状态、拖动、命中区域与模块开关。

以下性能数字均为待测目标；工期为按人员配置估算的计划，不代表功能已经实现。

# 2 产品目标与范围

## 2.1 面向的使用方式

主要面向同时使用多个项目目录、应用和本地 AI 工具的 Windows 用户，也支持只开启搜索或 Dock 的轻量使用方式。首版不要求登录账户，不依赖云端服务。

| 目标 | 可观察的结果 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 找到资源 | 无需记住完整路径即可找到文件、应用、模型和项目 | 固定查询集与人工任务测试 |
| 重建工作环境 | 一次操作应用主题、资源入口和受支持的窗口规则 | 三个工作空间反复切换 |
| 保持桌面整洁 | 主桌面默认仅有 Dock、时钟和可选入口 | 初始安装与低配模式检查 |
| 用户控制成本 | 模块关闭后停止其采样、渲染和后台任务 | 进程、CPU、内存与订阅计数检查 |
| 保护已有环境 | 退出或崩溃后仍能使用 Windows 桌面 | 故障注入与恢复测试 |

## 2.2 首个完整 MVP

V0.3 的发布范围包括 Desktop、Dock、Dashboard、Command Palette、Resource Library、Workspace Engine、基础 Control Center 和基础 Customization Studio。资源支持文件、文件夹、应用、项目、模型与命令入口；模型管理在此阶段仅管理本地元数据和关联工具，不负责下载、训练或推理调度。

V0.3 的典型完成标准：用户在三个已授权目录中找到一个 GGUF 文件，把它加入 AI Models 集合和 AI Lab 工作空间，通过同一资源操作菜单打开所在目录；随后切换到 Writing 工作空间，布局与资源入口正确变化，再切回 AI Lab，收藏与窗口规则仍然存在。

## 2.3 延后或排除的工作

V1.0 之前不做 Explorer Shell 完整替换、文件自动迁移或删除、持续运行的自主 AI Agent、3D 桌宠、动态壁纸播放器、跨设备同步、应用商店、全文 OCR 和任意第三方应用内部状态恢复。磁盘实际整理、重命名、复制和移动不属于本次资源库的首版范围。

天气、云日历、聊天服务等需要外部账户或数据源的 Widget 以后通过连接器扩展。首版日程、任务和笔记为本地数据；参考图中的服务图标与示例数据不等于已授权的第三方集成。

Windows 虚拟桌面与 Mosaic Workspace 是不同概念。首版 Workspace 是 Mosaic 配置、资源及窗口规则的集合，不自动创建或切换 Windows 虚拟桌面。

# 3 模块划分与依赖

产品采用七个功能域、六个主要界面。Dock 与桌面 Widget 属于 Desktop Shell；Workspace Engine 是共享能力，不需要成为独立应用。

| 功能域 | 对用户的能力 | 实现归属 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| Desktop Shell | Dock、桌面 Widget、工作空间入口 | Native Shell | Commands、Resources、Settings |
| Command Center | 混合搜索、对象操作、快捷键 | Native Palette | Search、Commands |
| Resource Library | 资源、标签、集合、预览 | Workbench 路由 | Resources、Index、Thumbnails |
| Workspace Engine | 布局、收藏、启动项、窗口规则 | Core 服务 | Settings、Resources、Windows |
| Control Center | 系统状态与受支持的快捷设置 | Native Flyout | System Adapters |
| Customization Studio | 主题、布局、模块、快捷键、导入导出 | Workbench 路由 | Settings、Capabilities |
| Extensions and Pet | Widget 扩展、连接器、桌宠运行时 | 按需宿主 | 版本化 Contracts |

共同底座包含 Resource Registry、Command Registry、Settings Store、Event Bus 与 Capability Registry。禁用界面模块不删除用户数据，也不删除仍被其他模块使用的公共服务。例如关闭资源库窗口后，全局搜索仍可读取收藏和标签；关闭监控 Widget 后，没有订阅者的监控采样器必须停止。

模块统一生命周期为 Disabled、Starting、Ready、Degraded、Faulted、Stopping。设置页显示故障原因与恢复操作；连续启动失败的模块进入禁用建议状态，不无限自动重启。

# 4 视觉方向与界面规范

## 4.1 参考图的落地方式

参考图提供了五种视觉构图：清爽主桌面、网格 Dashboard、双栏搜索、资源卡片库和窄幅快捷设置。它们应成为同一设计系统中的不同窗口，而不是同时铺满屏幕的一张大界面。

保留深蓝灰底色、冰蓝重点、克制玻璃感、统一图标和轻量 Dock。山景壁纸作为构图参考，正式发行前另行确认壁纸、图标与字体的使用权；桌宠位置只保留布局占位。

图 1  用户提供的界面构图与风格参考

## 4.2 设计变量

| 变量 | 初始值 | 使用规则 |
| --- | --- | --- |
| 背景 | #101722 | 页面基底；透明关闭时仍可独立阅读 |
| 面板与浮层 | #182331 / #223145 | 以层级和边框区分，不只依赖模糊 |
| 主文字与次文字 | #F3F6FA / #B5C2D3 | 状态信息与路径必须保持可读 |
| 强调与焦点 | #69B7FF / 2 DIP 焦点边框 | 强调色允许修改，并检查对比度 |
| 圆角 | 卡片 12 DIP；窗口 16 DIP | 在能力允许时应用原生窗口圆角 |
| 间距 | 4、8、12、16、24、32 DIP | 原生与 Web 共用 token 名称 |
| 字体 | Segoe UI Variable；中文回退 Microsoft YaHei UI | 正文 14–16 DIP，路径不小于 12 DIP |
| Dock | 默认高 68 DIP；图标 36 DIP | 支持紧凑与宽松密度，默认不放大跳动 |
| 动画 | 180 ms，范围 150–250 ms | 降低动态效果时取消位移和弹性 |
| 命中区域 | 普通控件至少 32 × 32 DIP | 触摸模式提高到 44 × 44 DIP |

界面尺寸使用逻辑单位，不能把 4K 屏幕的物理像素直接写进布局。Web CSS px 与原生 DIP 的映射通过宿主 DPI 桥接统一处理。普通文本对比度目标至少 4.5:1，大字和关键图形至少 3:1；高对比度模式以系统颜色为准。

Dark 为首发完整主题，Light 与 Minimal 在 V0.3 补齐，Cyber 作为 V0.4 的外观预设。所有主题共用布局与功能，不派生四套界面。

长期窗口优先 Mica 或不透明背景，临时搜索框与快捷浮层可用 Acrylic。微软对两种材质的定位支持这一选择；WPF 下仍需通过原生窗口适配与能力检测落地，不能直接照搬 WinUI XAML。系统材质说明

## 4.3 通用状态与无障碍

每个界面必须设计 Loading、Empty、Ready、Error、Offline、PermissionDenied 与 Disabled 状态。文件不存在、外接盘离线、尚未索引和没有匹配结果使用不同文案。部分能力不可用时，保留其他可用操作。

所有交互支持键盘导航、可见焦点、屏幕阅读器名称和明确的状态文本。Web 部分采用语义化元素；原生部分提供 AutomationPeer。中文输入法组合阶段不提交搜索和回车操作；长路径可复制，不能仅靠省略号表达差异。图表同时显示数字与单位。

# 5 六个核心界面的功能规格

## 5.1 Desktop 与 Dock

默认桌面只显示时钟、Dock 和工作空间切换入口。Dock 支持固定应用、文件夹、资源集合、工作空间与命令；拖动排序只改变 Mosaic 配置。点击执行统一命令，右键菜单使用与搜索相同的操作定义。

V0.1 交付固定启动项、排序、增删入口、自动隐藏和主屏定位。运行应用指示、现有窗口聚焦与多窗口选择在 V0.3 完善；前台激活失败时给出提示，不连续抢夺焦点。

Dock 默认位于系统任务栏上方的安全区域，支持移动到其他边缘。首版不隐藏系统任务栏，也不占用 AppBar 工作区。桌面 Widget 使用小型独立窗口，不创建覆盖整个桌面的透明输入层。仅在桌面场景显示、不抢激活，以及 Win+D 行为必须在技术验证阶段确认；如果不能稳定实现，V0.1 将桌面 Widget 降为可选浮窗，Dashboard 中的同类 Widget 正常交付。

隐藏 Windows 桌面图标先提供系统操作指引，不依赖未公开 Explorer 窗口结构修改图标状态。桌宠模块默认关闭。

## 5.2 Dashboard

Dashboard 是工作台的首页，可最大化，也可作为普通窗口。宽屏使用 12 列网格，中等宽度 8 列，窄窗口 4 列；各断点保存独立布局，切换屏幕不覆盖其他断点。网格最小单元为 1 × 1，每种 Widget 声明自己的最小尺寸和最大尺寸。

浏览模式下卡片操作资源；进入编辑模式后才显示拖动柄、缩放柄和网格。拖动发生碰撞时预览重排，松开后写入草稿；保存一次性提交，取消恢复进入编辑前的布局。提供撤销和重做，至少保留本次会话最近 20 次布局操作。

初始 Widget：时钟、本地任务、短笔记、收藏文件夹、项目列表、快捷命令、CPU、内存、网络和磁盘容量。GPU 通过能力适配器提供，未识别时显示“当前设备暂不支持”。磁盘容量低频刷新，不能把它画成磁盘实时吞吐图。

图表可见时默认每 2 秒采样一次，保留最近 60 个点；工作台隐藏后停止图表订阅。日历首版展示本地事项，不把示例日期伪装成已连接账户。

## 5.3 Command Palette

全局默认建议 Ctrl+Alt+Space，可修改并检测注册冲突；应用内 Ctrl+K 调用同一搜索。窗口宽度目标 720–960 DIP，并按当前显示器工作区缩小。结果区加详情区形成双栏，窄屏按 Tab 展开详情。

默认混合搜索 File、Folder、App、Project、Model、Command、Setting、Workspace。类型筛选与搜索文本同时生效；首屏最多展示 50 条，后续按需获取。结果至少包含名称、类型、所属路径或项目、可用状态和默认操作。

| 输入 | 行为 |
| --- | --- |
| 上下方向键 | 移动结果选择，不改变输入框内容 |
| Enter | 对所选项执行默认操作；命令执行前校验参数与能力 |
| Tab | 从结果进入详情与操作区；后续遵循正常焦点顺序 |
| Shift+Tab | 返回前一焦点区域 |
| Esc | 先退出详情或子页面，再关闭窗口并尝试恢复原焦点 |
| Ctrl+C | 在结果聚焦时复制资源路径；输入框中保持文本复制行为 |

常用操作为打开、打开所在目录、复制路径、收藏、加入集合、加入工作空间、固定到 Dock。模型的默认行为是查看详情或打开关联工具，不默认加载模型；命令支持可执行条件、运行反馈与失败原因。

空查询显示最近与收藏；无结果时提供调整筛选和管理索引范围；搜索器故障时显示来源状态。更新结果时保留用户已选择的资源，避免异步排序导致回车打开其他项。

## 5.4 Resource Library

左侧导航为全部资源、类型、收藏、集合与工作空间。主区域提供卡片和列表两种视图，详情侧栏包含路径、大小、修改时间、标签、来源和可执行操作。卡片缩略图与列表行均虚拟化，不能一次加载全部模型或图片。

Static Collection 保存显式成员；Smart Collection 保存规则表达式；Project Collection 保存项目与资源、应用、模型的关系。资源可属于多个集合，添加与移除成员只修改元数据。移除按钮明确写“从集合移除”。

规则编辑器首版支持类型、目录、标签、修改日期、大小，以及 AND/OR 条件；内部使用受限规则树，不让用户输入任意 SQL。预览匹配数量后保存。项目可绑定根目录、启动命令、README 入口和关联模型。

多选首版仅用于标签、收藏和集合管理。资源预览优先支持基础信息、文本节选和常见图片；PDF、视频缩略图及复杂格式在隔离的预览工作进程中逐步加入。未知格式显示系统图标与关联应用入口。

## 5.5 Control Center

快捷设置沿用参考图的窄面板构图，宽度目标 320–400 DIP。直接控制与系统入口必须有明确区别：可执行的开关显示当前状态；跳转 Windows 设置的卡片带外链/跳转标记。

| 能力 | V0.3 行为 | 不可用时 |
| --- | --- | --- |
| 主音量、静音 | Core Audio 读取、修改并订阅状态 | 禁用控件并显示设备缺失 |
| 音频设备 | 展示设备与当前状态；首版跳转系统切换 | 保留声音设置入口 |
| 内置屏亮度 | 能力探测成功后启用 | 隐藏滑块或提供系统入口 |
| 外接屏亮度 | 仅对验证过的 DDC/CI 设备启用 | 显示不支持，不模拟亮度变化 |
| 网络、Wi-Fi、蓝牙 | 展示可得状态，打开系统设置 | 使用通用设置入口 |
| 性能模式 | 首版调整 Mosaic 的采样和动画策略 | 明确标注“Mosaic 性能模式” |
| 夜间模式、系统专注、飞行模式 | 系统设置入口 | 不使用未公开接口伪造开关 |

主音量控制要与系统音量同步回调。Core Audio 端点音量说明 外接显示器的亮度协议并非所有设备都完整支持，因此需按实际硬件验证。显示器亮度 API

## 5.6 Customization Studio

设置分为外观、Desktop 与 Dock、Dashboard、工作空间、资源与索引、快捷键、模块、扩展、数据与恢复。V0.1 提供必要配置页，V0.3 形成统一 Studio，V1.0 完善扩展与可迁移配置。

外观编辑采用草稿实时预览，保存才持久化，取消回到进入时的状态。预览不启动应用、不执行脚本、不修改系统设置。大幅布局变更提供“恢复上次布局”；更改快捷键时先尝试注册，失败不覆盖旧绑定。

配置导出分为主题、单工作空间和全部 Mosaic 配置。默认不包含资源原文件、访问令牌和机器日志。导入先检查版本、路径、命令和模块缺失，再展示变更摘要；导入的脚本与启动动作默认关闭。

# 6 关键用户流程

## 6.1 首次运行

欢迎页说明运行方式 → 选择轻量/标准模式 → 选择索引目录 → 设置快捷键并检测冲突 → 选择是否随登录启动 → 展示初始桌面。索引在后台进行，界面立即可用，明确显示当前扫描进度与覆盖范围。Everything 安装与连接为可选步骤，跳过后仍能搜索已授权目录。

## 6.2 从发现到组织

输入“qwen” → 合并本地文件、已登记模型与命令 → 选中模型查看详情 → 添加 AI Models 标签和集合 → 固定到 AI Lab → 打开所在目录。以上各入口引用同一个 resourceId，路径变更后不应产生四份互不关联的收藏。

## 6.3 切换工作空间

选择 AI Lab → 预检屏幕、路径、应用与动作 → 保存当前 Mosaic 状态 → 应用主题、Dock 与 Dashboard → 按配置启动缺失应用 → 等待受支持窗口并应用布局 → 显示完成或部分完成。首次启用启动动作时，用户能看到将执行的可执行文件、参数与工作目录。

切换不会关闭其他应用，也不会保存第三方应用未保存的内容。可回滚 Mosaic 配置与可恢复的窗口位置；已启动的外部程序和已运行脚本不属于数据库事务，失败时保留并明确报告。

## 6.4 退出与故障恢复

托盘提供暂停全部、恢复默认布局、诊断和退出。退出释放快捷键、窗口、采样器与文件监听；Windows 桌面继续工作。异常退出后，下次启动先读取最后一次成功配置，重复崩溃时进入安全模式，只启动设置和搜索所需的最小服务。

# 7 技术选型与架构

## 7.1 技术基线

| 层 | 首选方案 | 选择原因与约束 |
| --- | --- | --- |
| 原生宿主 | .NET 10 LTS、WPF、MVVM | 便于原生窗口、输入与 Win32 集成 |
| 工作台 | React、TypeScript、Vite、WebView2 | 共用一套网格与资源界面；产物本地打包 |
| 设计变量 | JSON tokens 生成 XAML 与 CSS | 原生/Web 共用颜色、间距和主题标识 |
| 结构化存储 | Microsoft.Data.Sqlite、SQLite、FTS5 | 本地事务、查询和可重建索引 |
| 文件搜索 | Everything IPC 适配器 + 本地目录索引 | 外部能力可选，功能有明确降级 |
| 系统桥接 | Win32、COM、Windows 性能接口 | 集中封装，不散布在界面代码 |
| 进程通信 | 用户范围 Named Pipe + JSON 消息 | 不默认监听网络端口，协议可版本化 |
| Widget 配置 | JSON Schema 与能力声明 | 数据校验和表单生成共用约束 |
| 测试 | .NET 单元/集成测试、前端组件测试、Playwright、原生 UI 自动化 | Web 与真实 Windows 集成分别验证 |

.NET 官方当前将 .NET 10 列为支持至 2028 年 11 月的 LTS；实施时锁定仍受支持的补丁版本、Windows SDK、NuGet 与 npm 依赖，记录锁文件与依赖清单。.NET 支持周期

正式支持范围先定为仍处于厂商支持期的 Windows 11 x64 版本，测试至少覆盖两个实际发布配置。Windows 10、ARM64、远程桌面属于后续兼容评估，不在首发承诺中。材质 API 的最低版本要求不等于整个产品的系统支持承诺。

## 7.2 进程与组件

Mosaic.Host 是当前用户的单实例常驻进程，托管 Core、原生窗口和一个按需创建的工作台。WebView2 自己管理浏览器、渲染与 GPU 等子进程；一个工作台不等于整个产品只有一个 OS 进程。WebView2 进程模型

Mosaic.Indexer 负责目录枚举和文件变化归并，按批次把结果提交给 Host。SQLite 持久化写入只由 Host 中的写队列执行；Indexer 不直接写数据库。后续 Mosaic.PreviewWorker 隔离图片或文档解析，Mosaic.ExtensionHost 隔离受信任插件的故障。无任务时不启动这些工作进程。

内置 Web 页面共享 CoreWebView2Environment 与 User Data Folder；不为每个 Widget 创建 WebView2。工作台首次打开才初始化，隐藏后暂停订阅，达到空闲阈值可销毁 WebView2，下一次按配置重新加载。更低内存与更快热开之间提供可解释的模式选择。

图 2  模块与进程职责示意

## 7.3 原生与 Web 的职责

前端负责展示、布局与输入状态；Core 负责命令校验、资源访问、持久化与系统调用。Web 页面不能获得通用文件系统对象、任意 shell 执行函数或原生反射代理。

Bridge 消息至少包含 protocolVersion、requestId、method、payload、deadline；写操作还带 mutationId 防止重复提交。返回 success、errorCode、userMessage 与 result，并支持取消和批量事件。

只接受内部页面来源、允许的方法和符合 Schema 的参数；阻止工作台导航到任意远程页面，外链交给默认浏览器。文件名、模型描述与预览文本均作为不可信数据转义，不直接拼接 HTML 或脚本。WebView2 安全建议

标准 WPF WebView2 存在原生窗口层级遮挡问题。首版把工作台弹层留在 Web 内，原生搜索另开窗口；只有必须叠加 WPF 控件时才验证 WebView2CompositionControl，不能假定改 z-index 就能解决。WPF WebView2 层级说明

# 8 资源数据模型与持久化

## 8.1 核心实体

| 实体 | 关键字段 | 关系与用途 |
| --- | --- | --- |
| Resource | id、kind、name、provider、status、timestamps | 所有入口共享的稳定身份 |
| ResourceLocation | resourceId、URI/path、volumeId、fileId、lastSeen | 一个资源可有多个已知位置 |
| ResourceMetadata | resourceId、schemaVersion、payload | 扩展模型格式、项目信息等 |
| Tag 与 ResourceTag | tagId、resourceId | 资源多对多标签 |
| Collection | id、kind、name、ruleJson、revision | Static、Smart、Project |
| CollectionMember | collectionId、resourceId、order | 显式集合成员 |
| ResourceRelation | sourceId、targetId、relationType | 项目与文件、模型、应用关系 |
| Workspace | id、name、schemaVersion、revision | 四类状态的聚合根 |
| WorkspaceResource | workspaceId、resourceId、role | 工作空间资源入口 |
| Layout 与 WidgetInstance | workspaceId、surface、breakpoint、grid、config | 分屏幕与断点保存布局 |
| LaunchAction 与 WindowRule | targetId、args、cwd、match、placement | 应用启动与窗口位置规则 |
| CommandBinding | commandId、shortcut、scope、enabled | 绑定代码注册的命令，不存任意可执行代码 |
| IndexRoot 与 ScanCheckpoint | path、scope、status、cursor | 授权目录与索引状态 |

resourceId 使用内部生成的稳定 ID，路径不作为主键。NTFS 等可获得卷标识与文件 ID 的场景，用它们辅助关联同卷重命名；跨卷移动、文件 ID 复用、云盘和网络盘不能仅凭名称、大小自动认定为同一文件。身份不确定时保留原资源为 Missing，提示重新关联。

应用使用可执行文件或 AppUserModelID 等定位信息，命令使用命名空间 ID，模型在普通文件身份上增加格式、架构、量化、大小与关联工具等字段。不确定的模型属性显示未知，并允许人工编辑；不读入数十 GB 权重来生成卡片。

## 8.2 数据边界

用户标签、集合、工作空间和设置属于不可随意丢弃的数据；搜索索引、图标缓存和缩略图可以重建。移除索引目录时停止扫描并清理搜索覆盖，但保留仍被收藏和集合引用的资源记录，并标记“未在索引范围内”。

数据库位于用户的 LocalAppData 下，不放在网络盘。SQLite 采用 WAL、外键约束和单写队列；查询连接只读或短事务使用。结构升级前用 SQLite 备份机制创建一致快照，不能在数据库活跃时仅复制单个 db 文件。迁移失败回到可恢复版本并保留诊断。

导出配置携带 schemaVersion、资源引用与机器相关映射，不打包原文件。路径通过导入映射向导修复；缺失路径不触发自动创建、移动或删除。凭据独立保存在 Windows 凭据存储或用户级加密存储，不能混入配置 JSON。

# 9 搜索与索引实现

## 9.1 查询流水线

输入规范化 → 查询语法与类型筛选 → 并行调用提供器 → 去重与稳定排序 → 流式显示 → 选中项延迟读取详情。提供器接口接受 query、scope、limit 和 CancellationToken，返回资源引用、匹配理由、来源与可用操作。

优先级建议为精确名称、名称前缀、路径/标签匹配，再叠加收藏、当前工作空间和最近使用加权。第一版采用确定性排序，不接入 LLM 排序。查询编号用于丢弃过期结果，避免慢查询覆盖新输入。

提供器包括注册应用、资源元数据、命令/设置、工作空间、Everything、本地目录索引。Everything 结果先作为轻量候选，收藏、打标签或关联项目时再登记为持久资源，避免把整个外部索引复制进资源库。

## 9.2 Everything 适配

启动时检测客户端可用性和索引就绪状态；查询使用后台、可取消的异步模式，避免阻塞界面线程。外部查询状态由适配器排队管理，防止交叠查询污染共享状态。SDK 通过 IPC 使用已运行的 Everything，并不是一个可独立完成磁盘索引的库。Everything SDK

连接失败立即转本地搜索并显示覆盖范围。默认对 Everything 结果执行 Mosaic 索引范围过滤；用户主动开启全盘搜索后才展示更广的结果。仅作为可选连接，不默认静默安装 Everything；随安装包分发之前单独核对许可与架构支持。

## 9.3 本地降级索引

用户选定根目录后分批枚举名称、路径、扩展名、大小和修改时间。默认不读取正文，不进入系统目录，不跟随符号链接或重解析点，不自动下载云占位文件；网络盘和可移除盘需要单独启用并采用更低频扫描。

FileSystemWatcher 只作为变更提示，事件去重、延迟归并后重新读取文件状态。缓冲溢出、异常或睡眠恢复时，把对应根目录标记为待校验并补扫；定期进行低优先级一致性检查。FileSystemWatcher 事件限制

FTS5 负责名称、标签和描述的检索，但默认分词不能直接保证中文文件名子串体验。三字符及以上子串可验证 trigram 索引；一两个字符查询走前缀索引与限定范围的 LIKE 候选扫描，并明确超时和结果上限。不要把大规模短字子串查询算进无条件 150 ms 承诺。中文、法文重音、空格、特殊字符与混合路径需独立测试。SQLite FTS5 与 trigram 说明

## 9.4 文件变化与离线状态

存在性校验在执行操作前进行。外接盘拔出标记 Offline，删除标记 Missing，拒绝访问标记 PermissionDenied；三者均保留用户标签。缩略图缓存以资源身份、大小、修改时间与生成器版本失效，不在后台对所有模型文件计算内容哈希。

# 10 工作空间与窗口恢复

Workspace 保存四组数据：Appearance、Resources、LaunchActions、WindowRules。所有组都有 Schema 版本；应用启动和脚本是否执行使用独立开关，不因切换主题而自动开启。

切换过程是有日志的状态机：Preflight → Snapshot → ApplyMosaicState → Launch → Arrange → Complete/PartialFailure。Mosaic 数据提交可事务化，外部副作用逐项记录。每个动作携带执行 ID，重试前检查运行状态，避免重复启动。

窗口识别优先组合应用身份、进程启动信息、窗口类与可选标题规则；HWND 只在当前会话内使用，不能持久化为长期身份。位置以显示器标识、工作区、归一化矩形与窗口状态保存，恢复时换算为目标 DPI。显示器消失后将窗口移回可见主屏区域。

只有已验证应用才标记“支持布局恢复”。普通桌面应用、提权窗口、全屏游戏、特殊渲染应用分别测试；权限不足时跳过并报告，不让整个 Host 以管理员身份常驻。Windows 对前台窗口激活有系统限制，聚焦不能成为无条件保证。前台窗口限制

首轮验证应用建议使用记事本、资源管理器、浏览器与 VS Code。编辑器工作区、浏览器标签或 ComfyUI 状态恢复，只有应用公开支持的启动参数或 API 可用时才单独适配。

# 11 Windows 集成与兼容性边界

| 能力 | 实现方向 | 降级与验收重点 |
| --- | --- | --- |
| 全局快捷键 | RegisterHotKey、冲突检测、退出释放 | 失败保留旧绑定并显示替代方案 |
| 单实例与托盘 | 用户会话互斥、激活 IPC、托盘菜单 | Explorer 重启后重建托盘图标 |
| DPI 与多显示器 | Per Monitor V2、DPI/显示器变化事件 | 拔屏、负坐标、125%/150%/200% |
| 窗口布局 | 枚举可管理窗口、位置与状态适配 | 不操作安全桌面与不可管理窗口 |
| 材质与圆角 | DWM 能力检测 | 禁用透明、高对比度、远程环境下回退 |
| 性能采样 | CPU/内存/网络基础接口；GPU 独立适配 | 无硬件支持时返回 unavailable |
| 音频与亮度 | Core Audio、受支持的亮度适配器 | 硬件变化、设备不存在与调用超时 |
| 电源与锁屏 | 系统会话、电源事件 | 暂停采样，唤醒后补扫与重新枚举 |
| 全屏应用 | 前台窗口与显示器占用状态判断 | 隐藏 Dock、Widget、桌宠，停止动画 |

多显示器不是把同一坐标复制到不同屏幕；宿主必须响应运行中的 DPI 变化。Windows 高 DPI 开发说明 DWM 系统背景枚举从 Windows 11 Build 22621 起提供，因此材质使用能力检测和不透明回退。DWM 背景类型

不把 WorkerW 挂载、未公开虚拟桌面接口、默认音频切换私有接口或 Explorer 内部结构当作核心依赖。对无法用稳定接口完成的能力，先提供系统入口，再评估实验性适配器。

# 12 权限与扩展模型

## 12.1 权限原则

Host 默认使用普通用户权限。能力声明包含 resource.metadata.read、file.preview.read、process.launch、system.audio.write、clipboard.read 和 network.request 等，区分读取与修改。索引仅覆盖用户选择的范围，路径校验解析规范化结果并处理重解析点，不能只做字符串前缀比较。

脚本必须由用户显式创建或启用；保存可执行文件、参数数组与工作目录，禁止把搜索文本直接拼接到 shell。首次运行、导入后启用和参数发生重大变化时展示动作内容；提权由具体操作触发 Windows 自身流程。

网络默认关闭，未来连接器按域名和用途声明。日志默认本地保存并轮换，不记录文件正文、剪贴板正文或令牌；导出诊断前提供脱敏摘要。

## 12.2 插件能力

V0.1–V0.3 仅内置模块；V0.4 固定内部扩展协议并完成一个示例；V1.0 提供版本化 SDK、安装/卸载、能力清单、兼容检查和错误隔离。首发扩展类型限制为 SearchProvider、CommandProvider、WidgetProvider、ResourceMetadataProvider 与 ThemePack。

第三方扩展通过独立进程访问受限消息协议；命令超时、事件速率和内存异常必须可诊断、可禁用。扩展权限清单是 Host API 的访问控制，并不自动形成 OS 级安全沙箱：同用户运行的原生插件仍可能直接访问文件系统。因此 V1.0 仅支持用户明确信任的本地插件，不宣称能安全执行任意不可信代码。沙箱需另行验证 AppContainer 等隔离方案。

PowerToys Command Palette 已提供独立进程扩展机制，可用 1–2 个工程日做 Mosaic 搜索提供器验证，主要验证资源搜索与操作契约；这项实验不成为主产品依赖，也不同时维护两套完整启动器。PowerToys 扩展架构

## 12.3 桌面精灵占位接口

预留 PetState、PetEvent、PetRenderer、HitTestMask、Anchor 与 Capability 六类契约。状态仅包括 Idle、Drag、Attention、Sleep 和 Hidden，绑定工作空间、全屏与电源状态。占位使用小圆形或矩形，默认关闭，没有生成式对话、资源扫描或后台自主动作。未来美术资源可以替换 Renderer，不改变资源和命令底座。

# 13 性能预算与验收口径

## 13.1 测试基线

建立并记录一台实体参考机：Windows 11 x64、4 核以上 CPU、16 GB RAM、NVMe；附带一台高 DPI 笔记本与外接显示器。GPU 指标另在实际支持的设备上验证。记录 CPU 型号、OS build、显示器 DPI、驱动、运行时版本与电源模式，避免把不同机器的结果混在一起。

搜索数据集分 10 万条本地索引资源和 100 万条 Everything 热索引两档，包含中文、英文、法文、长路径、同名文件和离线引用。单独报告首次扫描、冷查询、热查询和短字查询。

| 指标 | 目标 | 测量定义 |
| --- | --- | --- |
| Palette 热唤起 | P95 < 200 ms | 快捷键被宿主接收到首个可输入帧；至少 200 次 |
| 文件名热查询 | P95 < 150 ms | 查询提交到前 20 个可见结果；至少 1000 次分层样本 |
| 输入端到端响应 | P95 < 250 ms | 含防抖、查询和绘制，另行统计 |
| Dock 点击反馈 | P95 < 100 ms | 输入到视觉反馈，不含目标应用启动耗时 |
| 轻量空闲 CPU | 均值与 1 秒样本 P95 均 < 1% | 稳定 5 分钟后测 15 分钟，按整机逻辑处理器归一化 |
| 轻量空闲内存 | 目标 200–300 MB，门槛 ≤ 300 MB | Host 与 Mosaic 子进程 Private Bytes 合计，工作台已卸载 |
| 工作台内存 | 初始预算 ≤ 600 MB | 一个工作台、10 个标准 Widget，须在预研后校准 |
| 工作空间切换 | UI 应用 P95 < 500 ms | 不含第三方应用启动；启动任务默认 15 秒超时并报告 |
| 稳定性 | 24 小时驻留通过 | 无崩溃、无持续增长的句柄/订阅或未界定内存增长 |

Everything 自身与本地模型运行时属于外部依赖，资源占用单独报告，同时列出整套启用后的总成本；不能通过遗漏 WebView2 子进程来满足内存目标。CPU 还报告 P95、峰值与持续高占用区间，平均值达标不能掩盖周期性卡顿。

隐身工作台、锁屏、全屏游戏与省电模式暂停非必要任务。监控采样集中订阅、查询可取消、缩略图限并发、列表虚拟化；第一阶段即测内存和输入延迟，不把优化全部拖到 V1.0。

# 14 测试与发布门槛

| 类别 | 必测场景 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 搜索与身份 | 中文、同名、重命名、跨卷、离线、无权限 | 结果正确，身份不误合并，失败有明确状态 |
| 数据安全 | 添加/移除集合、索引重建、卸载 | 原文件内容、位置与数量不被改变 |
| 交互 | 键盘、输入法、读屏、长文本、缩放 | 完成核心任务，无焦点陷阱与不可见操作 |
| 多显示器 | 不同 DPI、负坐标、拔插、旋转、任务栏变化 | 所有窗口可见可操作，布局不永久丢失 |
| 系统恢复 | Explorer 重启、锁屏、睡眠唤醒、驱动重置 | 托盘与界面恢复，资源服务正常 |
| 全屏 | 游戏、视频、演示、多屏全屏 | 不抢焦点，不覆盖目标全屏画面 |
| 进程故障 | Indexer、WebView2、扩展进程异常退出 | 故障局部化，可重启，Explorer 可继续使用 |
| 更新恢复 | 安装中断、配置迁移失败、旧版回退 | 用户元数据可恢复，缓存可重建 |
| 模块开关 | 搜索独用、Dock 独用、监控关闭 | 不拉起无关进程，关闭后订阅归零 |

自动化以高价值逻辑为主：资源身份、规则树、排序、迁移、配置合并、命令能力校验、切换状态机及索引补扫。Web 用组件测试和浏览器测试；原生窗口、系统托盘、DPI、全屏和硬件必须在实际 Windows 环境补充验证。内存与延迟测试使用 Release 构建，不能只测开发服务器。

每个里程碑必须交付可安装包、变更说明、已知限制、数据迁移说明和测试记录。发布门槛为核心流程全部通过，无数据丢失、文件误操作、无法退出或系统桌面受影响的问题；未达性能目标需明确降级或调整范围后再发布。

V0.3 前邀请 3–5 位试用者完成找文件、加入集合、切换工作空间、关闭模块四项任务。记录成功率、耗时与误操作，不以“看起来像参考图”作为唯一验收依据。

# 15 开发路线与工期

## 15.1 人员与估算假设

基准按 1 名熟悉 C# 与前端的全职工程师，每周约 4 天有效开发、1 天验证与整理；产品和设计由项目负责人持续参与。基础计划 26 周，预留 4 周处理 Windows 兼容性、返工和试用反馈，总体 26–30 周。桌宠美术、外部账户集成与插件商店不计入。

如果配置 1 名原生工程师、1 名前端工程师和兼职设计/测试，可在接口固定后并行推进，预估 16–20 周；需要增加评审和集成成本，不能直接按人数把工期除以二。两种估算均需在预研结束后用实际速度重估。

## 15.2 里程碑

| 阶段 | 单人基准周次 | 交付物 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 技术与设计预研 | W1–W2 | 原生窗口、DPI、WebView2、搜索与数据样机；核心流程线框 | 高风险能力有实测结论和回退方案 |
| V0.1 基础桌面 | W3–W6 | Host、托盘、Dock、基础 Dashboard、Dark 主题、配置保存 | 可启动退出，布局重启不丢失，桌面兼容通过 |
| V0.2 搜索版本 | W7–W10 | Palette、命令注册、应用发现、Everything 与本地索引、基础标签 | 搜索到打开/收藏闭环，降级搜索可用 |
| V0.3 产品 MVP | W11–W16 | 资源库、三类集合、工作空间、快捷设置、基础 Studio | 三个真实工作空间完成端到端验收 |
| V0.4 个性化扩展 | W17–W20 | 桌宠占位、剪贴板可选、资源暂存区、进阶 Widget | 可独立关闭，隐私与性能退化检查通过 |
| V1.0 稳定发行 | W21–W26 | SDK、配置迁移、导入导出完善、安装更新、性能与长期稳定 | 发布矩阵、恢复流程和文档完整 |
| 风险缓冲 | W27–W30 | 兼容性修复、试用反馈、必要返工 | 按发布门槛收敛，不追加新功能 |

V0.1 就要建立最小 Resource 和 Command 契约，让 Dock 调用统一操作；V0.2 才增加完整索引和 Palette。V0.3 的配置导出先覆盖主题、布局和工作空间，V1.0 再完善插件配置迁移与跨版本兼容。性能、恢复和模块开关是贯穿各阶段的工作。

## 15.3 实施依赖与关键路径

关键路径为：窗口/DPI 验证 → Host 与资源命令契约 → 索引和搜索 → 资源集合 → 工作空间 → 跨版本配置与扩展。界面样式、图标整理和本地 Widget 可在契约固定后并行；模型推理、网络账户与桌宠美术不占用关键路径。

若 M0 发现桌面 Widget 层级不稳定，降级为可选浮窗；若 WebView2 释放后仍超预算，先缩减常驻窗口与预热策略；若跨应用布局恢复成功率不足，V0.3 保留启动与受支持应用布局，扩大适配推迟到 V0.4。

# 16 可执行任务清单

| 编号 | 任务 | 优先级与阶段 | 完成依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| P01 | 定义资源、命令、事件和配置契约 | P0 / M0 | C# 与 TypeScript 示例消息互通 |
| P02 | 验证桌面窗口、快捷键与多 DPI | P0 / M0 | 三种 DPI 与 Win+D 有记录 |
| P03 | 验证 WebView2 生命周期和内存 | P0 / M0 | 开关 20 次的进程/内存曲线 |
| P04 | 比较 Everything 与本地索引 | P0 / M0 | 固定数据集、中文与失败路径记录 |
| S01 | 单实例 Host、托盘、模块生命周期 | P0 / V0.1 | 独立启停、异常恢复和安全退出 |
| S02 | Dock 固定项、排序、自动隐藏 | P0 / V0.1 | 原生点击反馈与配置持久化 |
| U01 | Theme tokens 与原生/Web 一致性 | P0 / V0.1 | 同一颜色与密度配置跨界面应用 |
| U02 | Dashboard 网格与初始 Widget | P0 / V0.1 | 拖动、取消、保存、重启恢复 |
| D01 | SQLite Schema、迁移和备份 | P0 / V0.1 | 迁移失败可恢复，索引可重建 |
| Q01 | Palette、选择稳定性与输入法 | P0 / V0.2 | 核心键盘与中文输入流程通过 |
| Q02 | 提供器聚合、去重、取消与降级 | P0 / V0.2 | 外部搜索离线仍可完成任务 |
| Q03 | 目录索引、监听归并与补扫 | P0 / V0.2 | 溢出、拔盘、唤醒后数据一致 |
| R01 | 资源库列表、卡片、详情与集合 | P0 / V0.3 | 同一资源跨入口状态一致 |
| W01 | 工作空间切换与可恢复日志 | P0 / V0.3 | 完成、部分失败、取消可解释 |
| C01 | 快捷设置能力适配与回退 | P1 / V0.3 | 可控设备与不支持设备均通过 |
| U03 | Studio 草稿预览与配置导出 | P0 / V0.3 | 取消不残留变更，导入不执行脚本 |
| E01 | 桌宠占位与资源暂存区 | P2 / V0.4 | 暂存只存引用，禁用后无后台负担 |
| E02 | 可选剪贴板历史与清空 | P2 / V0.4 | 默认关闭，限容量，可暂停/清空 |
| X01 | 插件协议、示例和故障隔离 | P1 / V1.0 | 兼容拒绝、超时与崩溃可恢复 |
| O01 | 安装、签名、更新与回退 | P0 / V1.0 | 干净机器与升级回退验证通过 |

P0 为阶段发布必须完成，P1 为该阶段计划能力但允许明确范围缩减，P2 为可延期体验项。剪贴板历史启用后默认只保留有限文本与文件引用，设保留期限并排除已知敏感格式；不承诺自动识别所有敏感内容。暂存区仅管理引用，不移动文件。

## 16.1 前十个工作日

第 1–2 天固定产品边界、核心对象和五条端到端流程，绘制六个界面线框。第 3–4 天搭建 Host 原型，测快捷键、DPI、托盘恢复和 Dock 层级。第 5–6 天接入工作台和消息桥，测打开、隐藏、卸载与图表订阅。第 7–8 天测试资源身份、Everything、本地查询与中文短词。第 9 天合并一个“搜索 → 收藏 → Dock 打开”的垂直样例。第 10 天记录性能与风险，决定 M0 是否通过并更新后续排期。

M0 的 UI 原型与测量样机可以使用测试资源；进入 V0.1 后需逐步接上真实数据。下一步开发从 M0 开始，不直接一次性铺开全部模块。

# 17 工程组织与交付方式

建议代码目录如下，UI 层不能直接引用平台 P/Invoke 实现，平台适配器通过接口注入。

Mosaic.Desktop/

docs/                     项目文档、接口、ADR、验收记录

src/

Mosaic.Host/            WPF 宿主、窗口、托盘、生命周期

Mosaic.Core/            资源、命令、搜索、工作空间服务

Mosaic.Contracts/       版本化 DTO、能力与协议

Mosaic.Infrastructure/  SQLite、备份、缓存、日志

Mosaic.Platform.Windows/ Win32、音频、显示器和窗口适配

Mosaic.Indexer/         目录扫描工作进程

Mosaic.Workbench/       React Dashboard、Library、Studio

Mosaic.PreviewWorker/   后续格式预览隔离

Mosaic.ExtensionHost/   后续扩展运行时

packages/design-tokens/   共享视觉变量与生成器

tests/                    单元、集成、端到端与性能用例

samples/                  示例 Widget、插件与配置

packaging/                安装、签名与升级脚本

使用统一命名空间的命令，例如 resource.open、resource.reveal、resource.copyPath、collection.addMember、workspace.activate、shell.showDashboard。命令声明输入 Schema、适用资源类型、所需能力、是否有副作用、是否支持撤销；通过 CanExecute 和 Execute 返回可理解的结果。

CI 在 Windows 构建原生项目，前端执行类型检查和打包，运行测试并保存安装产物。先锁定 SDK 与依赖，再评估升级；记录依赖许可证与软件物料清单。发布前人工验收实际 DPI、全屏、睡眠和外接硬件。

早期以按用户安装包为默认候选，M0 同时验证 MSIX 与普通按用户安装对托盘、开机启动、外部 IPC 和更新的影响后固定一种。开机启动由用户选择；升级退出相关进程、备份数据、验证安装签名与版本，再做迁移。卸载默认保留用户配置并提供清理选项，原始资源文件从不作为卸载目标。

# 18 风险与决策记录

| 风险 | 触发信号 | 处置 |
| --- | --- | --- |
| 桌面窗口层级不稳定 | Win+D、Explorer 重启或全屏后异常 | 桌面 Widget 改为可选浮窗，保留 Dashboard |
| 混合 UI 成本超预算 | 常驻内存高、消息桥复杂、样式分叉 | 限定原生/Web 分工，单工作台，取消预热 |
| 搜索中文体验差 | 短词漏搜、长路径慢 | 单独索引策略与覆盖范围提示，建立查询样本 |
| 文件身份关联错误 | 跨卷后收藏指向其他文件 | 保守关联、保留 Missing 状态、人工重新链接 |
| 硬件指标或控制不一致 | GPU、亮度或设备切换失败 | 能力探测、适配器名单、系统设置回退 |
| 工作空间部分失败 | 窗口不出现、权限阻止或动作超时 | 独立步骤日志、限制重试、允许跳过 |
| 插件破坏安全或稳定性 | 越权、崩溃、持续高占用 | 信任模型、进程隔离、停用与安全模式 |
| 范围持续膨胀 | 加入壁纸引擎、云同步、模型运行器 | 回到 MVP 任务闭环，另建后续版本计划 |

已采用的决策是混合 UI、统一资源身份、统一命令、虚拟分类、可选 Everything、普通用户权限及逐模块启停。待 M0 实测后固定的项目为桌面 Widget 层级方案、WebView2 控件方式、安装包形式、工作台内存预算、中文索引策略与首批受支持应用。

首发界面默认简体中文，保留英文资源字典与本地化键；时间、数字和单位遵循用户地区设置。测试环境的机器参数、品牌资产许可和具体试用名单在发布前补齐，不阻塞 M0 的技术验证。

# 19 项目完成定义

项目进入 V1.0 时，用户能够从干净安装开始配置桌面、发现与组织真实资源、切换工作空间，并按需禁用任意可见模块；重启、异常恢复、升级和卸载不损坏原始文件或 Windows 桌面。

交付包必须包含可安装应用、模块说明、受支持系统与应用列表、配置导入导出规范、插件示例、测试和性能报告，以及可复现的构建说明。桌面精灵的正式美术素材仍是独立后续任务，不作为本项目技术闭环的前置条件。

# 20 技术依据

以下为 2026 年 10 月 22 日核查的官方资料。它们说明平台能力与限制；本项目的模块拆分、排期和性能预算属于实施设计，仍需实测。

1. .NET 发布与支持周期

2. Windows 系统背景材质

3. DWM 系统背景类型与最低版本

4. WebView2 进程模型

5. WPF WebView2 与界面层级

6. WebView2 安全开发建议

7. Everything SDK 与 IPC

8. SQLite FTS5

9. FileSystemWatcher

10. Windows 高 DPI 开发

11. SetForegroundWindow

12. Core Audio 端点音量

13. SetMonitorBrightness

14. PowerToys Command Palette 扩展模型